## saplms
타입 | 대분류 | 중분류 | 파일명 | 피피티번호 | 진행률 | 내용 | 담당자 | 테스트 담당자 | 난이도 | 우선순위 | 마감 일자 | 기타 - 참고사항 | 문제해결
학생(C) std | 학습지원(sst) | 학습자료 | LecData | 5 | 100% | 제목/내용 readonly, 강사 올려준 학습자료 down 기능만 | 임창우 |  | 중
|  | 공지사항 | Notice | 3 | 100% | 공지사항 검색 / 조회 | 조동현 |  | 중
|  | 수강신청 / 과정공지 / 일정 | Enroll | 4 | 100% | 학생 - 과정공지 확인 후 수강신청 | 이성현 |  | 상
| 학습관리(smt) | 수강목록 | LecList | 6 | 100% | 수강목록 조회 | 이선욱 | 안혜원 | 상 |  | 전달 완료 | 페이징 처리, 모달창 이름 강의 상세정보, 모달창 취소버튼 닫기 모달창에서 관련 강의 정보 안나오는 문제 해결
|  | 과제제출 | Report | 7 | 100% | 해당 과목의 과제제출(파일 업로드) | 황제훈 |  | 중
|  | 설문조사 | Survey | 8 | 100% | 강의가 끝난 후 강의평가 / 설문조사 / 1번만 | 안혜원 |  | 중
|  | 시험 응시 | Exam | 9 | 100% | 시험응시 제출 시, 자동채점(+점수 합산) | 백보현 |  | 상 |  |  | 진행중 시험 없을때 "진행중인 시험이 없습니다." 테이블에 띄워주기
|  | Q & A | Qna | 10 | 100% | Q & A / 강사와 학생이 서로 자유롭게 질문 댓글이 가능 | 김성섭 |  | 상
강사(D) pfs | 학습지원(sst) | 강의계획서 및 공지(+등록) | LecNotice | 29,30 | 100% | 강의 목록,검색/강의계획서 등록/강의 상세정보 | 차주현 |  | 하
|  | 학습자료관리 | LecDataMgt | 31 | 100% | 자료 목록,검색/ 자료 등록(파일 업로드) | 안병훈 |  | 상
|  | 수강신청 / 과정공지 / 일정 | Enroll | 4 | 100% | 강사 - 과정공지 등록 | 이성현 |  | 상
|  | 공지사항 | Notice | 3 | 100% | 공지사항 검색, 조회 | 황제훈 |  | 하
| 학습관리(smt) | 수강인원/강의목록(강의등록버튼) | LecInfo | 32 | 100% | 강의 등록, 강의목록 검색 | 백보현 | 안혜원 | 하 |  | 전달 완료 | 검색기능 몇가지 수정
|  | 설문결과 | SurveyRst | 13 | 100% | 강의 목록,검색 / 과정별 평점 상세보기 | 이선욱 | 안혜원 | 하 |  | 전달 완료 | 왼상단 대분류/중분류 메뉴바 이름 수정 검색조건명 수정 데이터 없을때 colspan 수정
|  | 과제관리 | AssignMgt | 34 | 100% | 과제 목록/검색 / 학생이 올린 과제 다운로드 | 김성섭 |  | 하
관리자(A) adm | 학습지원(sst) | 공지사항 | Notice | 14 | 100% | 공지사항 추가 수정 삭제 | 이성현 |  | 하
|  | 수강 상담 이력 | Counsel | 15 | 100% | 수강상담 조회 / 등록 / 수정 | 안병훈 |  | 중
| 학습관리(smt) | 수강목록관리(학습관리) | LecListMgt | 12 | 100% | 수강목록 조회 및 휴강 등록 | 임창우 | 안혜원 | 중 |  | 수정 완료 | 휴학신청/취소하면 전체 페이지가 새로고침됨 > 수강학생 부분만 reloading되도록 변경 필요 교수번호로 강의 검색 안됨 수강학생이 없으면 "데이터가 존재하지 않습니다. > 수강신청한 학생이 없습니다"….로..ㅠㅠ
|  | 설문관리 | ServeyMgt | 37 | 100% | 강의목록 및 학생 설문조사 조회 | 안혜원 | 조동현 | 상 |  | 수정 완료 | 검색기능에서 강사 검색도 concat 적용
|  | 시험문제관리 | ExamMgt | 17 | 100% | 시험지, 시험문제의 CRUD | 조동현 | 안혜원 | 상 |  | 수정 완료 | 시험명을 삭제하면 view 쪽 콘솔에 에러가 뜨면서 시험명은 삭제되고 아래 문제는 삭제되지 않음 | 시험문제 정답은 String으로 정확히 일치해야함
| 인원관리(hmt) | 학생관리 | StudentMgt | 19, 20 | 100% | 관리자 학생등록/조회 | 안병훈 이선욱 |  | 중 |  |  | 유효성검사 알러트 확인 후 모달창 안꺼지도록, CSS 확인, 데이터가 다 안들어갔는데 DB 저장되는 문제
|  | 강사관리 | ProfessorMgt | 19, 21 | 100% | 관리자 강사등록/조회 | 김성섭 | 안혜원 | 중 |  | 전달 완료 | 메일 중복 검사에서 메일값이 파라미터로 안넘어감 > 무조건 중복이라고 뜸 lnb 메뉴바 css 깨짐
| 물품 관리(pmt) | 강의실 관리 / 장비 관리 | ClassroomMgt | 23 | 100% | 강의실 등록, 장비 등록 관리 | 백보현 | 안혜원 | 중 or 상 |  | 수정 완료 | 강의실 삭제하면 장비 안보이게 리로딩
[5 empty] | 100% | 강의실 장비상세
| 취업관리(jmt) | 이력서 관리 | Resume | 25 | 100% | 학생별 이력서 조회 | 이선욱 |  | 상 |  |  | 점수 기준 선 >> 합격/불합격 readonly
|  | 취업정보 | JobInfo | 24 | 100% | 취업정보 등록/조회/검색 | 이성현 | 안혜원 | 하 |  | 전달 완료 | 학생아이디를 직접 입력 > 셀렉트 박스나 검색 가능하도록…? Alert창 띄우기("존재하지 않는 회원 아이디입니다.") 입사일/퇴사일 입력은 달력 선택으로 재직여부 Y/N 셀렉트박스나 체크박스
| 통계(stat) | 만족도 | Saticfaction | 26 | 100% | 기간별 과정목록 조회, 과정 클릭시 단건에 대해 평균/최대/최소 차트 | 임창우 |  | 중 |  |  | 화면정의서 대비 정정된 부분이 많으므로 v1.2 ppt를 볼것
|  | 수강인원 | LecCnt | 27 | 100% | 기간별 과정 목록 조회 조회된 과정별로 정원/수강신청인원을 막대 그래프로 표현 | 차주현 |  | 중 |  |  | 화면정의서 대비 정정된 부분이 많으므로 v1.2 ppt를 볼것
학생
강사
관리자
| 학생 / 강사 / 관리자 타입 | 완료 | 미완료